

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**03 сентября 2014 г. № 334**

**Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы»**

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», постановлением главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 24 мая 2013 года № 258 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» Волоконовского района» **п о с т а н о в л я ю :**

1. Утвердить муниципальную программу Волоконовского района «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы» (далее – Программа, прилагается).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района (Фартушная М.В.) ежегодно предусматривать в районном бюджете средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Управлению образования администрации района (Гунько С.П.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по социальной политике А.М.Сотникова.

**Глава администрации района С. Бикетов**

**Утверждена**

**постановлением**

**главы администрации района от 03 сентября 2014г.**

**№ 334**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА**

**НА 2015-2020 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА**

**НА 2015-2020 ГОДЫ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Содержание |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы | |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Волоконовского района |
|  | Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации Волоконовского района, управление социальной защиты населения администрации Волоконовского района |
|  | Участники муниципальной программы | Образовательные учреждения района |
|  | Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Развитие дошкольного образования»  2. «Развитие общего образования»  3. «Развитие дополнительного образования детей»  4. «Развитие системы оценки качества образования»  5. «Государственная политика в сфере образования» |
|  | Цель муниципальной программы | Создание условий для комплексного развития системы образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Волоконовского района |
|  | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Волоконовском районе  2. Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики современным требованиям общества  3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей  4. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования  5. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы» в соответствии с установленными сроками и этапами |
|  | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 год, этапы реализации программы не выделяются |
|  | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Выделение денежных средств на реализацию Программы может ежегодно уточняться после утверждения бюджета на очередной год. Планируемый общий объем финансирования составит – 2 770 621 тыс. рублей.  Объем финансирования программы в 2015-2020 годах за счет средств местного бюджета составит 878 300 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 127 468 тыс. рублей;  2016 год – 127 641 тыс. рублей;  2017 год – 129 034 тыс. рублей;  2018 год – 156 712 тыс. рублей;  2019 год – 164 586 тыс. рублей;  2020 год – 172 859 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета – 1 829 072 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет внебюджетных средств составит 63249 тыс. рублей. |
|  | Конечные результаты муниципальной программы | Ликвидация дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях к 2020 году.  Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждения, обучающихся подпрограммам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждения –100 % в 2020 году.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,3 % в 2020 году.  Удельный вес обучающихся в современных условиях (создано от 62% до 100% современных условий) – 100% в 2020 году.  Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 62% в 2020 году.  Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет – 86,9% в 2020 году.  Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по дополнительным образовательным программам –75 % в 2020 году.  Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования – 5 в 2020 году.  Доля образовательных учреждений, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенных полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности – 100% в 2020 году.  Уровень удовлетворенности населения Волоконовского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования – 100% в 2020 году.  Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годах» и ее подпрограмм – 95% в 2020 году |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем**

**в указанной сфере и прогноз ее развития**

Одним из важнейших направлений реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района на период до 2025 года является развитие системы образования муниципального района.

Муниципальная Программа определяет цели, задачи и направления развития образования Волоконовского района, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

В последние годы в сфере образования муниципального района произошли принципиальные изменения, которые коснулись всех его сторон – от форм собственности, механизмов и уровня финансирования до содержания образовательных технологий. Получил развитие негосударственный сектор в образовании, обеспечивающий разнообразие предлагаемых образовательных услуг.

Сеть образовательных учреждений муниципального района состоит из 18 общеобразовательных, 20 дошкольных и 4 учреждений дополнительного образования.

В настоящее время в системе общего образования работают 625 человек, из которых: 41 человек – руководящие работники; 341 человек – педагогические работники (в том числе 298 учителей).

Материально-технические, кадровые ресурсы, созданные в школах района, позволяют обеспечивать выполнение требований федерального образовательного стандарта. С сентября 2014 г. дошкольные учреждения переходят на федеральный государственный стандарт. Для обеспечения равного доступа всех учащихся к базовым ресурсам, в районе создана образовательная сеть.

В рамках долгосрочной целевой программы Волоконовского района «Доступная среда на 2011-2015 годы» в МБОУ «Пятницкая СОШ» создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение и лиц, не имеющих нарушения развития.

В детских садах и 1-х классах ведётся раннее изучение иностранного языка.

Ведётся работа по выявлению и поддержке одарённых детей, и как следствие, получение призовых мест в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различной направленности на региональном и всероссийском уровнях.

Педагоги активно принимают участие и становятся лауреатами различных конкурсов: «Директор школы», «Зелёный огонёк», «За нравственный подвиг учителя», «Сердце отдаю детям». Образовательные учреждения района неоднократно становились победителями и призёрами областного конкурса по благоустройству территорий образовательных учреждений.

За последние три года с учетом реализации национального проекта «Образование» в районе приобретено 78 единиц современного учебно-лабораторного оборудования для основных и средних школ. Действенным механизмом, обеспечивающим доступность качественного образования, сегодня является организованный подвоз учащихся. Его осуществляют 17 из 18 общеобразовательных учреждений (94,4%). Действуют 32 школьных маршрута, по которым 25 школьных автобусов подвозят 868 детей и подростков из 56 населенных пунктов. Количество учащихся на 1 персональный компьютер составляет 5,9 чел.

Среди основных проблем в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей можно выделить:

- дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в условиях роста численности детского населения;

- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего развития детей (от 0 до 3 лет);

- разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразовательными учреждениями, работающими в разных социокультурных условиях;

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения.

Причины обостряющихся проблем – несформированность системы поддержки раннего развития детей, ограниченное предложение услуг дошкольного образования, качество педагогического корпуса, рост межтерриториальных и межучрежденческих различий в качестве образования, стагнация системы дополнительного образования. Сеть образовательных учреждений не всегда соответствует особенностям расселения, содержание и формы образования – изменившимся запросам общества, семьи и государства.

В муниципальном районе «Волоконовский район» сформирован достаточный базис для преодоления этих тенденций и создания условий для повышения социальной активности молодежи и самореализации ее потенциала через реализацию программно-целевого подхода.

Для решения проблем сегодняшнего образования и ответа на вызовы завтрашнего дня необходимо закончить начатые институциональные реформы. В среднесрочной перспективе развития муниципальной системы образования акцент должен быть перенесен с модернизации институтов и укрепление инфраструктуры учреждений общего образования на достижение нового качества образовательных результатов. Подготовка педагогов, повышение их квалификации должно основываться на системно-деятельностном подходе (стажировочные площадки на базе учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования детей).

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения**

**целей и решения задач, описание основных конечных результатов**

**муниципальной программы, сроков и этапов реализации**

**муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в стратегических документах федерального, регионального и муниципального уровней.

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала и в конечном итоге - социально-экономическое развитие района. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности образования в Волоконовском районе в значительной степени сегодня решены. Исключением пока остается дошкольное образование.

Поэтому приоритетом на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования, повышение качества результатов образования на разных уровнях.

Для комплексного развития всех подотраслей системы образования в муниципальной программе были выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи:

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;

2. Подпрограмма «Развитие общего образования»;

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»;

4. Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования»;

5. Подпрограмма «Государственная политика в сфере образования».

Цель муниципальной программы – создание условий для комплексного развития системы образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Волоконовского района.

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач развития системы образования района:

1) обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Волоконовском районе;

2) повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики района;

3) развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей;

4) обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования;

5) обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками.

Данная система обеспечивает достижение стратегических целей в сфере образования.

Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 год, этапы реализации не выделяются.

Показатели результата реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к программе.

**3. Перечень нормативных правовых актов Волоконовского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы (включая план принятия)**

Перечень правовых актов Волоконовского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации программы, представлен в приложении № 2 к программе.

**4. Обоснование выделения подпрограмм**

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 5 подпрограмм.

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению доступности качественного дошкольного образования в муниципальном районе «Волоконовский район» Белгородской области. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;

- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит достижение следующих показателей:

- ликвидация дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях к 2020 году;

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждения, обучающихся по программам, соответствующим федеральным  
государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в  
общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждениях достигнет 100% в 2020 году;

- охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет – 73% в 2020 году.

2. Подпрограмма «Развитие общего образования».

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по повышению доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным требованиям общества. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- обеспечение государственных гарантий доступности общего образования;

- модернизация и развитие муниципальной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса;

- создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя;

- развитие инфраструктуры общего образования.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит достижение показателей:

- удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (созданы от 80% до 100% современных условий) - 100% в 2020 году;

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования - 62% в 2020 году;

- «Количество созданных Центров для одаренных детей – 1 центр.

Количество учащихся в нем увеличивается с 45 в 2014 году до 50 в 2020 году.

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей».

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по развитию муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- обеспечение доступности дополнительного образования детей;

- модернизация содержания дополнительного образования детей;

- модернизация и развитие инфраструктуры учреждения дополнительного образования детей.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение:

- доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет – 86,9% в 2020 году;

- удельного веса численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам – 75% в 2020 году.

4. Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования».

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования. В рамках подпрограммы решается задача по созданию целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, – 5 в 2020 году.

- доля образовательных учреждения, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, – 100% в 2020 году

5. Подпрограмма «Государственная политика в сфере образования».

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- исполнение государственных функций управления образования Волоконовского района в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм – 95% в 2020 году.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, этапы не выделяются.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2 770 621 тыс. рублей.

Предполагается привлечение:

- средств областного бюджета в сумме 1 829 072 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограмм;

- средства муниципального бюджета 878 300 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 127 468 тыс. рублей;

2016 год – 127 641 тыс. рублей;

2017 год – 129 034 тыс. рублей;

2018 год – 156 712 тыс. рублей;

2019 год – 164 586 тыс. рублей;

2020 год – 172 859 тыс. рублей.

иные источники – 63 249 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета Волоконовского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками реализации муниципальной**

**программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1) финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий муниципальной программы;

2) нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы;

3) организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий;

4) социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности и политических партий и движений целям и реализации муниципальной программы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Нормативные правовые риски в муниципальной программе заложены по мероприятиям, которые требуют внесения соответствующих изменений в ряд нормативных правовых актов. Минимизация риска связана с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут привести к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников муниципальной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий. Устранение рисков возможно за счет учреждения единого координационного органа по реализации муниципальной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации муниципальной программы.

Социальные риски могут проявляться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация данного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма 1**

**«Развитие дошкольного образования»**

**Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы | Содержание |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | «Развитие дошкольного образования» (далее – подпрограмма 1) | |
|  | Соисполнитель | Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области |
|  | Участники подпрограммы 1 | Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области |
|  | Цель (цели) подпрограммы 1 | Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в муниципальном районе «Волоконовский район» Белгородской области |
|  | Задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования.  2. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений. |
|  | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2015-2020 годы, этапы реализации не выделяются |
|  | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Выделение денежных средств на реализацию подпрограммы 1 может ежегодно уточняться после утверждения бюджета на очередной год. Планируемый общий объем финансирования составит – 673 573 тыс. рублей.  Объем финансирования программы в 2015-2020 годах за счет средств местного бюджета составит 288 804 тыс. рублей, в том числе по годам, в том числе по годам:  2015 год – 41 646 тыс. рублей;  2016 год – 41 646 тыс. рублей; |
|  |  | 2017 год – 41 646 тыс. рублей;  2018 год – 51 725 тыс. рублей;  2019 год – 54 570 тыс. рублей;  2020 год – 57 571 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета – 323 731 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет иных источников – 61 038 тыс. рублей. |
|  | Конечные результаты подпрограммы 1 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста – 0% в 2020 году.  Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждения – 100% в 2020 году |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Сфера действия подпрограммы 1 охватывает систему муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района «Волоконовский район» и устанавливает меры по реализации образовательной политики в области дошкольного образования.

В настоящее время система дошкольного образования муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области представлена 20 дошкольными учреждениями. Кроме того, на базе дошкольных учреждений, школ организовано 8 групп кратковременного пребывания детей и 1 семейная группа. Всего услугами дошкольного образования, развития, присмотра и ухода охвачено 1030 детей, что составляет 55,2% от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет.

Общая характеристика системы дошкольного образования Волоконовского района представлена в таблице 1.

Таблица 1

**Основные количественные характеристики дошкольного образования**

**Волоконовского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Численность населения в возрасте от 1 до 7 лет, человек | 1965 | 1975 | 1982 | 1977 | 1970 | 1965 | 1960 | 1960 | 1960 |
|  | Охват детей программами дошкольного образования, % | 48,9 | 60,2 | 65,6 | 66,7 | 75,1 | 76,3 | 76,5 | 100 | 100 |
|  | Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет  програм-мами поддержки раннего развития, % | 18,6 | 19 | 20 | 21 | 24 | 28 | 32 | 32,5 | 33 |

Увеличение в последние годы численности населения в возрасте от 1 года до 7 лет обусловило рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях, что требует создания дополнительных мест. Поэтому одним из основных направлений деятельности управления образования является ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и увеличение охвата детей программами дошкольного образования.

Проблема дефицита мест в детских дошкольных учреждений приводит к снижению доступности дошкольного образования. Количество дошкольных образовательных учреждений в настоящее время является недостаточным для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного образования. В 2012-2013 учебном году численность детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ и не обеспеченных таковым, составила 290 человек.

Количество работников, занятых в системе дошкольного образования, по состоянию на конец 2013 года составило 246 человек, в том числе 86 педагогических работников (34,9 % в общей численности работников), при этом практически все педагогические работники имеют педагогическое образование. В связи с планируемым увеличением числа мест в дошкольных образовательных учреждений планируется увеличение численности работников к 2020 году до 410 человек, в том числе увеличение численности педагогических работников до 140 человек.

Увеличение педагогических работников в системе дошкольного образования ведет к увеличению численности воспитанников, приходящихся на 1 педагогического работника. В настоящее время данные показатель равен 12,83 человека (в среднем по региону 9,3 человека), к 2020 году он должен увеличиться до 10 человек.

В 2013-2014 учебном году процент охвата детей 5-7-летнего возраста предшкольным образованием составил 70,7 процента.

В районе с декабря 2011 года функционирует семейная группа, являющаяся структурным подразделением Ютановского детского сада.

Несмотря на положительную динамику внедрения альтернативных организационно-правовых форм ДОУ, реализации программ предшкольной подготовки, проблема обеспечения доступного и качественного дошкольного образования остается актуальной и требует поиска как внешних, так и внутренних резервов развития системы в целом.

Таким образом, основной проблемой в системе дошкольного образования района является дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в условиях роста численности детского населения.

В настоящее время удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования составляет 50 %. В результате выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1, планируется к 2018 году увеличить данный показатель до 90 %.

Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования составляет 60 %. Данные показатель планируется увеличить к 2018 году до 95%.

**2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности качественного дошкольного образования в муниципальном районе. Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования;

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 1 являются:

- доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста – 0% в 2020 году;

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждения, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждения – 100% в 2020 году;

- охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет – 76,5% в 2020 году.

Срок реализации подпрограммы – на протяжении всего периода реализации муниципальной программы – 2015-2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Реализация основного мероприятия направлена на создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное и бесплатное дошкольное образование.

С принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность.

1.2. Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Реализация основного мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования, посредством предоставления субвенций муниципальным районам и городским округам на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования.

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде получения вышеуказанных межбюджетных трансфертов муниципальным образовательным учреждениям района.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | | | | | |
| 2015  год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста – 0% в 2020 году | Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 0 |
|  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждения, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждения – 100% в 2020 году | Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет – 73% в 2020 году | Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» | 66,7 | 75,1 | 76,3 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 представлен в приложении № 1.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1**

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 1 муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 673 573 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет средств муниципального бюджета составит 288 804 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 41 646 тыс. рублей;

2016 год – 41 646 тыс. рублей;

2017 год – 46 646 тыс. рублей;

2018 год – 51 725 тыс. рублей;

2019 год – 54 570 тыс. рублей;

2020 год – 57 571 тыс. рублей;

Предполагается привлечение:

- средств областного бюджета в сумме 323 731 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограмм на условиях, установленных региональным законодательством;

- иные источники – 61 038 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета Волоконовского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**Подпрограмма 2**

**«Развитие общего образования»**

**Паспорт подпрограммы 2 «Развитие общего образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы 2 | Содержание |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | «Развитие общего образования» (далее – подпрограмма 2) | |
|  | Соисполнитель | Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» |
|  | Участники подпрограммы 2 | Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» |
|  | Цель подпрограммы 2 | Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района современным требованиям общества |
|  | Задачи подпрограммы 2 | 1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования;  2. Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования, направленные на формирование современной школьной инфраструктуры;  3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания;  4. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя. |
|  | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2015-2020 годы, этапы реализации не выделяются. |
|  | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 , в том числе за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет муниципального бюджета составляет – 341 045 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 46 315 тыс. рублей;  2016 год – 46 488 тыс. рублей;  2017 год – 47 881 тыс. рублей;  2018 год – 63 352 тыс. рублей;  2019 год – 66 725 тыс. рублей;  2020 год – 70 284 тыс. рублей;  Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 1 423 834 рублей. |
|  | Конечные результаты подпрограммы 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждения, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждения – 0,3 % в 2020 году.  Удельный вес обучающихся в современных условиях (создано от 80% до 100% современных условий) – 100% в 2020 году.  Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 62% в 2020 году. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В 2013/2014 учебном году система общего образования Волоконовского района была представлена 18 общеобразовательными организациями района с контингентом 2965 обучающихся. Все школы работают в одну смену. Общая характеристика системы общего образования представлена в таблице 2.

Таблица 2

**Основные количественные характеристики системы**

**общего образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/ п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразова-тельных учреждениях, человек | 3041 | 2965 | 3015 | 3038 | 3080 | 3094 | 3094 | 3097 | 3097 |
|  | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя, человек | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12 | 12 | 12 |
|  | Удельный вес численности  обучающихся  учреждения общего образования, обучающихся по новым  федеральным  государственным  образовательным  стандартам, % | 23,8 | 36 | 45 | 55,7 | 66 | 76 | 84,5 | 90 | 100 |

В системе образования основные мероприятия направлены на обеспечение получения качественного образования за счет рационализации использования ресурсов сети общеобразовательных учреждения, создание материально-технических, финансовых, кадровых, управленческих условий для удовлетворения образовательных потребностей школьников.

В 2014 году продолжается активная реализация проекта «Модернизация систем общего образования», направленного на совершенствование кадрового потенциала и создание новой инфраструктуры школ.

В настоящее время все общеобразовательные учреждения района обеспеченны современным компьютерным оборудованием. В учебных целях используется 549 компьютеров. По итогам 2014 года средний областной показатель количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях на один компьютер в Волоконовском районе составил 5,6 школьника против 9,2 школьника в 2011 году, 41,6% школ имеют десять и более автоматизированных рабочих места для учителя, что выше 2011 года на 3,6 процентного пункта. У каждого общеобразовательного учреждения имеется сайт, все учреждения принимают участие в комплексном мониторинге образовательных учреждениях в автоматизированной информационной системе на сайте [kpmo.ru](http://kpmo.ru).

Одной из приоритетных задач системы образования района является выявление и сопровождение одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей. Поставленные задачи реализовывались за счет исполнения подпрограммы «Одаренные дети» долгосрочной целевой программы «Развитие образования Волоконовского района на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением главы администрации района от 17.09.2010г. № 457. Реализация мероприятий подпрограммы способствовала тому, что в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2013 году приняли участие 31 обучающийся общеобразовательных учреждений района, из них 4 стали призерами.

Вместе с тем, требует совершенствования система психолого-педагогической диагностики детской одаренности, выявления и дальнейшего сопровождения развития одаренных детей с использованием научно-педагогического потенциала профессорско-преподавательского состава вузов.

С целью создания условий для профессионального самоопределения и реализации способностей одарённых детей в социально-экономической сфере Волоконовском районе создан банк данных одарённых детей.

В целях реализации государственной программы «доступная среда», интеграции инвалидов в общество в МБОУ «Пятницкая СОШ» создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Успешно реализуется проект «Развитие дистанционного образования детей – инвалидов». В муниципальном районе 3 ребенка-инвалида, которые обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий при ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат».

В целях усиления заинтересованности общеобразовательных учреждений в повышении качества образования, развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач сформирован рейтинг общеобразовательных учреждений района. По итогам рейтинга общеобразовательных учреждения Волоконовского района в 2012 году 7 общеобразовательных учреждений стали победителями, которым были выделены денежные средства в сумме 964 тыс. рублей.

В условиях демографического спада за последние 7 лет контингент учащихся в районе снизился с 3775 до 2965. Резко обозначилась тенденция к росту количества малокомплектных школ. По этой причине начиная с 2006 года в районе закрыты 17 общеобразовательных учреждений. Это во многом способствовало достижению того, что сегодня доля школьников, обучающихся в учреждениях, отвечающих современным требованиям, составляет 80%. В целях создания условий для качественного обучения всех детей независимо от места жительства определены 4 базовых (опорных) школы. В базовые школы поступили 25 специализированных кабинетов. На основе сетевого взаимодействия по 5 специальностям ведется профессиональная подготовка учащихся старших классов: 100% старшеклассников обучаются на базе 4 ресурсных центров. Таким образом, именно реструктуризация сети образовательных учреждений во многом определяет сегодняшнее состояние образования района.

Предполагается, что с 2015 года школы района перейдут на новые стандарты основного общего образования. Вопросы перехода на новые стандарты образования и одновременное повышение качества образовательного процесса обусловили круг проблем, требующих решения:

- в настоящее время в районе не в полной мере сформирована инфраструктура образовательных учреждений для организации внеурочной деятельности учащихся во второй половине дня;

- не в полную мощь работает система тьюторского (в том числе, дистанционного) сопровождения, обеспечивающая поддержку учителей начальной школы и учителей-предметников основной школы;

- требуют обновления содержание и технологии образования, обеспечивающие компетентностное обучение;

- необходимо развитие вариативности образовательных программ и адаптивности содержания школьного образования к различным группам обучающихся (индивидуальные образовательные траектории);

- целесообразным становятся модернизация структуры сети образовательных учреждения в соответствии с задачами инновационного развития, дальнейшее совершенствование механизмов финансирования образовательных учреждений.

Несмотря на положительные тенденции в формировании информационной образовательной среды, здесь также остается ряд нерешенных проблем:

- не завершены в полном объеме работы по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет общеобразовательным организациям района со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с;

- далеки от совершенства условия для обучения детей-инвалидов в дистанционной форме;

- не внедрена в полной мере автоматизированная система управления образовательным процессом (электронный дневник, электронный журнал успеваемости, электронная учительская) и т.д.

Реализация задач модернизации образования района требует профессиональной и социальной состоятельности педагогических руководящих кадров образовательных учреждений. В настоящее время в системе общего образования района работают 625 человек, из которых: 41 человек – руководящие работники; 341 человек – педагогические работники (в том числе 298 учителей); 28 человек – учебно-вспомогательный персонал; 215 человек – обслуживающий персонал. При этом 185 педагогов трудятся в сельских школах, 156 – в городских.

Организационной основой решения большинства указанных проблем, реализации муниципальной политики в сфере общего образования должна стать настоящая подпрограмма, обеспечивающая продолжение модернизации муниципального образования, направленность, последовательность и контроль инвестирования государственных средств в систему общего образования.

**2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Целью подпрограммы 2 является повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, современным требованиям общества.

Задачами подпрограммы 2 являются:

1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования.

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания.

3. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 2 являются:

- «Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся».

- Значение данного показателя должно увеличиться до 100% в 2020 году.

- «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня». Значение данного показателя должно увеличиться с 60,8% в 2013 году до 62% в 2020 году.

- «Количество созданных Центров для одаренных детей».

Значение данного показателя составит – 1 в 2020 году.

Сроки подпрограммы 2015-2020 гг., этапы не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2**

1. Для выполнения первой задачи «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования путем реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами.

Финансирование этого мероприятия осуществляется из областного бюджета и местных бюджетов.

2. Для выполнения второй задачи «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

2.1. Оздоровление.

Реализация основного мероприятия направлена на создание необходимых условий для обеспечения оздоровления, отдыха и занятости детей в период каникул, эффективное использование базы учреждений образования, культуры, спорта, социальной защиты для качественной организации отдыха, труда и оздоровления детей, в том числе из социально незащищенных семей.

Финансирование мероприятия осуществляется из областного и местного бюджетов.

3. Для выполнения третьей задачи «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

3.1. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита.

Реализация данного мероприятия направлена на создание системы льготного ипотечного кредитования для молодых учителей, которая включает в себя:

- льготную процентную ставку для молодого учителя за счёт субсидирования из местного бюджета разницы между уплачиваемыми процентами за пользование кредитом в размере 10,5% годовых и суммой процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки 8,5% годовых;

- первоначальный взнос в размере 10% от стоимости приобретаемого жилья, полностью или частично субсидируемый из областного бюджета (в объёме 20% от расчётной стоимости жилья);

- возможность привлечения для расчёта максимально возможной суммы кредита как созаёмщиков, так и поручителей, а также сумм социальных выплат в виде материнского капитала, сертификатов и т.д.

Финансирование мероприятия осуществляется из муниципального бюджета.

3.2. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.

Реализация данного мероприятия направлена на поощрение педагогических работников общеобразовательных учреждения за выполнение функций классного руководителя в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субвенций местным бюджетам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления субсидий из областного бюджета.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя,  единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | | | | | |
| 2015  год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий) | Управление образования  администрации района | 80 | 85 | 85 | 87 | 95 | 100 |
|  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Управление образования администрации района | 61,2 | 61,6 | 61,9 | 62 | 62 | 62 |
|  | Количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом) | Управление образования администрации района | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/35 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 2 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2**

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1 764 879 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет средств муниципального бюджета составит 341 045 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 46 315 тыс. рублей;

2016 год – 46 315 тыс. рублей;

2017 год – 47 8816 тыс. рублей;

2018 год – 63 352 тыс. рублей;

2019 год – 66 725 тыс. рублей;

2020 год – 70 284 тыс. рублей.

Предполагается привлечение средств областного бюджета в сумме 1 423 834 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**Подпрограмма 3**

**«Развитие дополнительного образования детей»**

**Паспорт подпрограммы 3**

**«Развитие дополнительного образования детей»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы 3 | Содержание |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | «Развитие дополнительного образования детей»  (далее – подпрограмма 3) | |
|  | Соисполнитель | Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» |
|  | Участники  подпрограммы 3 | Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» |
|  | Цели подпрограммы 3 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с приоритетами района |
|  | Задачи подпрограммы 3 | 1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей.  2. Модернизация содержания дополнительного образования детей. |
|  | Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | 2015-2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
|  | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет муниципального бюджета составляет 166 101 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 26 952 тыс. рублей;  2016 год – 26 592 тыс. рублей;  2017 год – 26 592 тыс. рублей;  2018 год – 27 513 тыс. рублей;  2019 год – 28 410 тыс. рублей;  2020 год – 29 332 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет иных источников составляет 2 211 рублей. |
|  | Конечные результаты подпрограммы 3 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет – 86,9 % в 2020 году.  Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам – 75% в 2020 году |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Сфера действия данной подпрограммы охватывает систему муниципальных учреждений дополнительного образования детей, расположенных на территории муниципального района «Волоконовский район» и устанавливает меры по реализации образовательной политики в области дополнительного образования детей.

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

В муниципальном районе «Волоконовский район» накоплен положительный опыт по развитию системы дополнительного образования детей и молодежи, укреплению воспитательного потенциала образовательных учреждений района. Реализуются долгосрочные целевые программы в области духовно-нравственного, патриотического воспитания, профилактики негативных проявлений в подростковой среде. В районе действуют 4 муниципальных учреждения дополнительного образования детей, в которых занимается свыше 3306 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет (около 75 процентов от общего числа детей указанного возраста).

В Волоконовском районе работают 17 детских организаций, в них 2403 человека. По своей структуре детские организации различны: 3 из низ являются пионерскими, 1 – экологическая, 13 – социально-творческие. Основными направлениями работы детских организаций является создание условий для коммуникативного развития и социализации личности на основе усвоения общечеловеческих ценностей. В 2013-2014 году 300 детей и подростков вступили в областную детскую общественную организацию «Мы – Белгородцы». Общая характеристика системы дополнительного образования детей представлена в таблице 1.

Таблица 1

**Основные количественные характеристики системы**

**дополнительного образования детей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019  год | 2020  год |
|  | Численность детей и молодежи 5 – 18 лет, тыс. человек | 4344 | 4398 | 4409 | 4486 | 4489 | 4496 | 4498 | 4498 | 4499 |
|  | Доля детей, охваченных дополнитель-ными образователь-ными программа-ми, в общей численности детей и молодежи 5 – 18 лет, % | 66,5 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 78 | 80 | 86,9 |

Основные приоритеты сферы воспитания и дополнительного образования – духовно-нравственное воспитание, продвижение здорового образа жизни, техническое творчество, экологическое воспитание. Именно по этим направлениям 75 обучающихся учреждений дополнительного образования стали победителями и призерами областных и Всероссийских конкурсов.

За последние 3 года более чем на 20 процентов увеличилось количество победителей всероссийских и международных конкурсов различной направленности.

Приняты меры по привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. С 2011 года на 22% увеличилось количество спортивных соревнований, в которых приняли участие обучающиеся МБОУ ДОД ДЮСШ п. Волоконовка и п. Пятницкое.

Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в районе воспитания коренным образом. Сегодня наблюдается низкий уровень гражданского, патриотического самосознания и конструктивного общественного поведения. Требуют координации действия различных служб и ведомств, связанных с вопросами воспитания детей и учащейся молодежи. Не в полной мере учитываются интересы подростков, стремящейся освоить новые формы деятельности, популярные в детской и молодежной среде.

Таким образом, приоритетной задачей развития сферы воспитания и дополнительного образования детей является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, внедрение экспериментальных образовательных программ нового поколения, развитие воспитательной компоненты в образовательных учреждениях, рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, социальной адаптации.

**2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3**

Целью подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей» является развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи.

Задачами подпрограммы являются:

- обеспечение доступности дополнительного образования детей;

- модернизация содержания дополнительного образования детей;

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы являются:

- «Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет»;

Значение данного показателя должно увеличиться с 72% в 2015 году до 80% в 2020 году;

- «Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам».

Значение данного показателя должно увеличиться с 35% в 2014 году до 47% в 2020 году.

Сроки реализации подпрограммы – на протяжении всего периода реализации государственной программы – 2015-2020 гг. Этапы реализации программы не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3**

Для выполнения первой задачи «Обеспечение доступности дополнительного образования детей» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

1) Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей.

2) Мероприятия, проводимые для детей и молодёжи (районные, областные, всероссийские, международные).

В рамках данного основного мероприятия будет происходить обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования администрации муниципального района «Волоконовский район».

Мероприятие включает в себя оказание данными учреждениями муниципальных услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания (организация предоставления дополнительного образования в кружках и секциях различной направленности, организация отдыха и оздоровления детей и т.д.).

Финансирование основного мероприятия осуществляется из муниципального бюджета.

Для выполнения второй задачи «Модернизация содержания дополнительного образования детей» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

Мероприятия, проводимые для детей и молодежи (районные, областные, всероссийские, международные), расширение потенциала системы дополнительного образования.

Реализация основного мероприятия направлена на развитие системы дополнительного образования детей, поддержку и организацию массовых мероприятий с детьми и молодежью на создание условий для обеспечения свободы выбора обучающимися и родителями образовательных программ, возможности построения индивидуального маршрута, ориентированного на личностные результаты, разработку и экспериментальную пробацию образовательных программ нового поколения.

Финансирование основного мероприятия осуществляется из муниципального бюджета.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3**

| №  п/п | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
|  | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» | 72 | 73 | 75 | 78 | 80 | 80 |
|  | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» | 42,5 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации данной подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3**

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 168 312 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет средств муниципального бюджета составит 166 101 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 26 952 тыс. рублей;

2016 год – 26 952 тыс. рублей;

2017 год – 26 952 тыс. рублей;

2018 год (прогноз) – 27 513 тыс. рублей;

2019 год (прогноз) – 28 410 тыс. рублей;

2020 год (прогноз) – 29 322 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных средств составит 2 211 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Волоконовского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**Подпрограмма 4**

**«Развитие системы оценки качества образования»**

**Паспорт программы**

**«Развитие системы оценки качества образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы 4 | Содержание |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | «Развитие системы оценки качества образования»  (далее – подпрограмма 4) | |
|  | Соисполнитель | Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области |
|  | Участники  подпрограммы 4 | Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области |
|  | Цели подпрограммы 4 | Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования |
|  | Задачи подпрограммы 4 | Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования |
|  | Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | 2015-2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
|  | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет муниципального бюджета составляет – 80 442 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год –12 237 тыс. рублей;  2016 год –12 237 тыс. рублей;  2017 год –12 237 тыс. рублей;  2018 год –13 804 тыс. рублей;  2019 год –14563 тыс. рублей;  2020 год –15364 тыс. рублей |
|  | Конечные результаты подпрограммы 4 | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования – 5 в 2020 году |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Сфера действия данной подпрограммы охватывает систему оценки качества образования. В настоящее время муниципальная система оценки качества образования формируется как многофункциональная система, включающая:

- процедуры государственной регламентации образовательной деятельности (лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, государственный контроль (надзор) в области образования);

- действующие и апробируемые государственные итоговые аттестационные процедуры (государственная итоговая аттестация, единый государственный экзамен, государственная экзаменационная комиссия и другие);

- процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку качества образования внутри образовательной учреждения;

- мониторинговые исследования различного уровня;

- процедуры самооценки.

В районе сложились отдельные организационные структуры, механизмы и процедуры муниципальной системы оценки качества образования, которые методологически соответствуют общероссийской системе оценки качества образования. Выстраивается многоуровневая автоматизированная информационно-аналитическая система на основе автоматизированной информационной системы ЭМОУ (Электронный мониторинг образовательных учреждений Белгородской области), позволяющая осуществлять персонифицированный учет учащихся, их учебных достижений, сбор и обработку данных для расчета основных показателей эффективности работы образовательных учреждений и системы образования в целом. С 2007 года функционирует Белгородский региональный центр оценки качества образования. В 2008 году в управлении образования администрации муниципального района «Волоконовский район» создан муниципальный центр оценки качества образования. В школах района используется независимая оценка учебных достижений обучающихся в форме внешнего (независимого) тестирования. Кроме того, район участвует в Международных исследованиях PIRLS (ICCS) и TIMSS. Разработана модель аттестации руководящих и педагогических работников, основанная на компетентностном подходе, ориентированная на новую систему оплаты труда работников образования.

Тем не менее, на сегодняшний день отсутствует информационная модель качества образования, консолидирующая информацию по актуальным направлениям системы образования; не сформированы стандарты публичной отчетности о различных аспектах деятельности образовательных учреждений, отсутствуют единые критерии и диагностический инструментарий оценки качества образования; необходимо повсеместное внедрение объективной системы оценки внеучебных достижений обучающихся; существует необходимость совершенствования механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования и т.д.

Следствием этого является затруднение в принятии эффективных управленческих решений, позволяющих повышать качество образования и сокращать отставание наименее благополучных групп учащихся. Из-за слабости механизмов оценки качества в системе образования почти не развита практика оценки результативности мер государственной политики, что не позволяет уверенно добиваться эффективности принимаемых мер.

**2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4**

Целью подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования» является обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование региональной системы оценки качества образования.

Задачей подпрограммы является создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы является:

«Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования».

Значение данного показателя должно увеличиться с 4 в 2013 году до 5 в 2020 году.

Сроки реализации подпрограммы – на протяжении всего периода реализации государственной программы – 2015-2020 гг. Этапы реализации программы не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4**

Для выполнения задачи 1 «Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

Содержание централизованной бухгалтерии, МЦОКО.

Реализация основного мероприятия направлена на поддержку и развитие инструментов оценки результатов обучения в системе образования Волоконовского района посредством предоставление субсидии на выполнение государственного задания муниципальным центром оценки качества образования.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы**

| № | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|  | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования | Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации данной подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств муниципального бюджета в 2015-2020 годах составит 80 442 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 12237 тыс. рублей;

2016 год – 12237 тыс. рублей;

2017 год – 12237 тыс. рублей;

2018 год (прогноз) – 13804 тыс. рублей;

2019 год (прогноз) – 14563 тыс. рублей;

2020 год (прогноз) – 15364 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета Волоконовского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе

**Подпрограмма 5**

**«Государственная политика в сфере образования»**

**Паспорт подпрограммы 5**

**«Государственная политика в сфере образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы 5 | Содержание |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | «Государственная политика в сфере образования  (далее – подпрограмма 5) | |
|  | Соисполнитель | Управление образования администрации района |
|  | Участники подпрограммы 5 | Управление образования администрации района |
|  | Цель (цели)  подпрограммы 5 | Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы |
|  | Задачи подпрограммы 5 | 1. Исполнение функций управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области в соответствии с действующим законодательством.  2. Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования |
|  | Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | 2015-2020, этапы реализации не выделяются |
|  | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 83 415 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет средств муниципального бюджета составит 1908 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 318 тыс. рублей;  2016 год – 318 тыс. рублей;  2017 год – 318 тыс. рублей;  2018 год – 318 тыс. рублей;  2019 год – 318 тыс. рублей;  2020 год – 318 тыс. рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 81 507 тыс. рублей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Конечные результаты подпрограммы 5 | Уровень ежегодного достижения показателей государственной программы и ее подпрограмм - 95 % в 2020 году |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5,**

**описание основных проблем в указанной сфере**

**и прогноз ее развития**

Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области является органом исполнительной власти Волоконовского района, осуществляющим управление в сфере образования.

В целях повышения эффективности образования и науки в Белгородской области, во исполнение перечня получений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3411 и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» Правительством Белгородской области было принято постановление от 25 февраля 2013 года № 69-пп. Принято постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 24.10.2013г. № 258 «А» «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Измерения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» Волоконовского района.

С целью создания прозрачной системы взаимодействия органов государственной власти области в сфере образования с населением создан сайт управления образования администрации Волоконовского района в сети Интернет. На данном сайте представлен широкий спектр информации о деятельности управления и учреждений образования района: планы работы на год, отчетные данные, аналитические и статистические данные, информация об электронных ресурсах, ведется интерактивный раздел сайта, обеспечивающий активный диалог населения района с управлением образования Волоконовского района, организовано ведение блога, освещающего значимые события в сфере образования.

Стратегическими целями деятельности управления образования администрации Волоконовского района являются:

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества.

2. Создание условий для активизации инновационной деятельности в сфере образования Волоконовского района.

3. Реализация единой политики в области внедрения новых педагогических и информационных технологий.

4. Организация системы работы с одаренными детьми, адресной социально-педагогической поддержки детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению.

5. Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями в поведении и ограниченными возможностями здоровья.

6. Организация предоставления дополнительного профессионального педагогического образования.

7. Совершенствование организационно-экономического механизма функционирования системы образования Волоконовского района.

8. Участие в кадровой политике района.

9. Создание благоприятных условий для активного включения детей, обучающихся (воспитанников) образовательных учреждения в экономическую, социально-политическую и культурную жизнь общества.

Среди тактических задач можно выделить:

1. Выработка стратегических направлений развития сферы образования Волоконовского района на 2015-2020 годы.

2. Разработка концепции и механизмов внедрения «эффективного контракта» с педагогическими работниками в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования».

3. Обеспечение доступности качественного образования в общеобразовательных учреждениях области на основе внедрения ФГОС.

4. Реализация комплексных мер по повышению заработной платы и сокращению неэффективных бюджетных расходов в сфере общего и дошкольного образования.

5. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности и оптимизация предоставления государственных услуг в сфере образования.

6. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района; увеличение количества образовательных учреждения, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса.

7. Становление единого образовательного пространства на основе использования новейших информационных и телекоммуникационных технологий.

8. Формирование механизмов объективного оценивания качества образования Волоконовского района.

9. Совершенствование работы по выявлению, развитию и адресной поддержке одаренных детей в различных областях творческой, интеллектуальной деятельности.

10. Оказание всестороннего содействия органам и организациям образования в работе по массовому привлечению детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обеспечению досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи, формированию здорового образа жизни среди детей и молодежи.

11. Координация деятельности органов и организациям по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры детей и молодежи области, военно-патриотического воспитания, физического, творческого, профессионального, социального развития и становления обучающихся и молодежи, а также обеспечение эффективных механизмов профилактики негативных проявлений среди детей и молодежи.

12. Создание механизмов для привлечения и закрепления молодых педагогических кадров в районе.

13. Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования и опытно-экспериментальной деятельности в образовательных учреждений.

14. Подготовка и профессиональная переподготовка кадров в области инноваций, обеспечивающих повышение инновационной активности в системе образования.

В случае, если подпрограмма 5 не будет реализована, могут возникнуть риски исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Белгородской области по вопросам в сфере образования.

**2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5**

Целью подпрограммы является обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами.

Задачами подпрограммы 5 являются следующие:

- исполнение государственных функций управления образования администрации Волоконовского района в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 5 является:

- уровень ежегодного достижения показателей государственной программы и ее подпрограмм. Значение данного показателя должно сохраниться в пределах 95 % в 2020 году.

Срок реализации подпрограммы 5 – 2015-2020 годы, этапы реализации не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий**

**и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5**

Для выполнения первой задачи «Исполнение государственных функций управления образования Волоконовского района в соответствии с действующим законодательством» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

3.1. Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников.

Реализация данного мероприятия направлена на модернизацию системы педагогического образования; на совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников, соответствующих задачам развития системы профессионального образования, модернизации муниципальной системы профессионального образования и реализации новых ФГОС.

Данное основное мероприятие включает в себя:

- организацию работы школы молодых специалистов;

- формирование и работу Школы резерва руководящих кадров;

- создание и обновление муниципальных видеотек, инфотек инновационного опыта лучших образовательных учреждений;

- участие в семинарах по проблемам воспитания;

- обучение на проблемных курсах заместителей директоров по учебной работе на базе государственного образовательного учреждения, ведение новой процедуры аттестации педагогических работников образовательных учреждений;

- организацию и проведение профориентационной работы по направлению «педагогика»;

Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета.

Для выполнения второй задачи «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

3.2. Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Волоконовского района

Реализация основного мероприятия направлена на социальную поддержку педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельских населённых пунктах в части оплаты жилья, отопления и освещения.

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления межбюджетных трансфертов муниципальному району .

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации | | | | | |
| 2015  год | 2016 год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
|  | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, % | Управление образования администрации Волоконовского района | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 5 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5**

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 83 415 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет средств муниципального бюджета составит 1908 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 318 тыс. рублей;

2016 год – 318 тыс. рублей;

2017 год (прогноз) – 318 тыс. рублей;

2018год (прогноз) – 318 тыс. рублей;

2019 год (прогноз) – 318 тыс. рублей;

2020 год (прогноз) – 318 тыс. рублей.

Предполагается привлечение средств областного бюджета в сумме 81 507 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы на условиях, установленных региональным законодательством.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Волоконовского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Сводная информация по государственным заданиям приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета на очередной финансовый год и плановый период.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе Волоконовского района**

**«Развитие образования Волоконовского района**

**на 2015-2020 годы»**

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы Волоконовского района**

**«Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы»**

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий | Срок реализации | | Ответствен-ный  исполнитель, соисполни-тель, участник муниципаль-ной программы | Общий объем финанси-рования мероприя-тия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя,  единица измерения | Значения показателя конечного  и непосредственного результатов  по годам реализации | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | завер-шение | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год (итог) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа  «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы» | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 2 770 621 |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
|  | **Подпрограмма 1**  **«Развитие дошкольного образования»** | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 673 573 | Показатель 1.  Доля детей зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста – 0 % в 2020 году, % | 7,0 | 6,0 | 5,0 | | 4,0 | | 2,0 | | 0 | | | |
| Показатель.2.  Удельный вес дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, % | 30 | 60 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3.  Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет, % | 66,7 | 75,1 | 76,3 | | 76,5 | | 76,5 | | 76,5 | | | |
|  | Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное  мероприятие 1.1**  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 625 459 | Показатель 1.  Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обеспеченных доступными качественными услугами предшкольного образования, % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| Показатель 2.  Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректировано и на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| Показатель 3.  Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, % | 30 | 60 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| Показатель 4.  Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, % | 0 | 0 | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
|  | **Основное мероприятие 1.2**  Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 48 114 | Показатель 1.  Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы,  от общей численности граждан,  претендующих на указанное право, % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
|  | **Подпрограмма 2**  **«Развитие общего образования»** | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 1 764 879 | Показатель 1.  Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80%до 100 % современных условий), % | 80 | 85 | 85 | | 87 | | 95 | | 100 | | | |
| Показатель 2.  Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 61,2 | 61,6 | 61,9 | | 62 | | 62 | | 62 | | | |
| Показатель 3.  Количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом) шт. | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное  мероприятие 2.1**  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 1 735 533 | Показатель 1.  Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| Показатель 2.  Численность обучающихся по программам общего образования, чел | 2965 | 3015 | 3038 | | 3094 | | 3097 | | 3097 | | | |
| Показатель 3.  Численность обучающихся по коррекционным программам, чел | 16 | 15 | 13 | | 12 | | 12 | | 12 | | | |
| Показатель 4.  Для школьников первых классов общеобразовательных организаций, в которых реализуется ранее обучение иностранному языку, % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| Показатель 5.  Доля мероприятий, проводимых в области популяризации русского языка и культуры России, % | 11 | 11,5 | 12 | | 12,5 | | 12,5 | | 13 | | | |
| Показатель 6.  Удельный вес учащихся общеобразовательных организациях, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, % | 40,2 | 40,3 | 40,4 | | 40,5 | | 40,5 | | 40,6 | | | |
| Показатель 7.  Удельный вес общеобразователь-ных организациях, реализующих модели профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, % | 0,1 | 0,3 | 0,5 | | 0,9 | | 1,0 | | 1,5 | | | |
| Показатель 8.  Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, % (по обязательным предметам) | 1,4 | 1,35 | 1,3 | | 1,22 | | 1,2 | | 1,2 | | | |
| Показатель 9.  Удельный вес выпускников муниципальных общеобразователь-ных организаций, поступивших в течение одного года после окончания обучения в организации профессионального образования, % | 95,5 | 96 | 96,5 | | 96,5 | | 96,5 | | 96,5 | | | |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 10.  Доля школьников, обучающихся по программам, построенным с использованием сетевых форм организации учебного процесса, % | 0,1 | 0,15 | 0,2 | | ,25 | | 0,3 | | 0,4 | | | |
| Показатель 11.  Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, % | 7 | 7,5 | 7,7 | | 7,8 | | 10 | | 10 | | | |
| Показатель 12.  Доля общеобразователь-ных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразователь-ных организаций, % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | | 5,6 | | 5,6 | | 5,6 | | | |
| Показатель 13.  Доля общеобразователь-ных организаций, в которых используются информационные технологии для автоматизации процессов управления общеобразователь-ной организацией (перешедших на электронный дневник, на электронный журнал, на электронную учительскую), предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращение) и др.),% | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| Показатель 14.  Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей (от общей численности обучающихся в общеобразователь-ных организациях), % | 1 | 1,2 | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | | |
|  | Задача 2.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное  мероприятие 2.2**  Оздоровление. | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 14 550 | Показатель 1.  Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием, % | 90 | 95 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| Показатель 2.  Доля обучающихся общеобразователь-ных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и культуры питания, % | 85 | 87 | 90 | | 95 | | 100 | | 100 | | | |
| Показатель 3.  Численность детей муниципальных организаций нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, чел | 1761 | 1800 | 1800 | | 1850 | | 1850 | | 1850 | | | |
|  | Задача 3. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников  и повышение статуса профессии учителя | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное  мероприятие 2.3**  Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 510 | Показатель 1.  Доля обязательств, взятых районом по субсидированию первоначального взноса по выданным кредитам, % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | |
|  | **Основное  мероприятие 2.4.**  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 14 286 | Показатель 1.  Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | |
|  | **Подпрограмма 3**  «Развитие дополнительного образования детей» | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 168 312 | Показатель 1.  Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | 72 | 73 | 75 | 78 | | 80 | | | 80 | | |
| Показатель.2.  Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным программам, % | 42,5 | 44 | 46 | 46 | | 47 | | | 47 | | |
|  | Задача 1. «Обеспечение доступности дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное  мероприятие 3.1**  Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 167 051 | Показатель 1.  Удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, являющихся членами общественных организаций, % | 90 | 90 | 92 | 92 | | 95 | | | 95 | |
| Показатель 2.  Удельный вес несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления, % | 0,085 | 0,084 | 0,083 | 0,082 | | 0,081 | | | 0,080 | |
| Показатель 3.  Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел. | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | | 7100 | | | 7100 | |
|  | Задача 2. «Модернизации содержания дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное  мероприятие 3.2**  Мероприятия, проводимые для детей и молодёжи (районные, областные, Всероссийские, международные) | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 1723 | Показатель 1.  Доля детей, ставших победителями и призерами областных, Всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, % | 12 | 12 | 15 | 15 | | 20 | | 25 | | | | |
| Показатель 2.  Доля организаций дополнительного образования детей, реализующих экспериментальные образовательные программы нового поколения, % | 0 | 0 | 25 | 25 | | 25 | | 25 | | | | |
| Показатель 3.  Доля учреждений дополнительного образования детей, оснащенных современным оборудованием, % | 75 | 75 | 75 | 75 | | 75 | | 75 | | | | |
|  | **Подпрограмма 4**  «Развитие системы оценки качества образования» | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 80 442 | Показатель 1.  Количество уровней образования, на которых реализуются механизмы региональной системы оценки качества, ед. | 4 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 | | | |
|  | Задача 1. «Создание целостно и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное  мероприятие 4.1**  Содержание централизованной бухгалтерии, МЦОКО | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 80 442 | Показатель 1.  Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно- коммуникационных технологий, ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | | 35 | | 35 | | | | |
| Показатель 2.  Количество организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | | 35 | | 35 | | | | |
| Показатель 4.  Количество человек, получивших информацию из базы данных субъектов Российской Федерации о результатах единого государственного экзамена, чел. | 224 | 224 | 224 | 225 | | 230 | | 230 | | | | |
|  | **Подпрограмма 5**  «Государственная политика в сфере образования» | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 83 415 | Показатель 1.  Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, % | 95 | 95 | 95 | 95 | | 95 | | 95 | | | | |
|  | Задача 1. «Исполнение функций управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район»  Белгородской области в соответствии действующим законодательством» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное  мероприятие 5.1**  Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 1908 | Показатель 1.  Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | | 35 | | 35 | | | | |
| Показатель 2.  Количество организаций, предоставляющих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь участникам образовательного процесса, ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 5 | | | | |
| Показатель 3.  Количество слушателей курсов по профессиональ-ной подготовке, повышению квалификации педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного образования по образовательной программе длительностью свыше 100 часов, чел. | 258 | 258 | 258 | 258 | | 258 | | 258 | | | | |
| Показатель 4.  Количество слушателей курсов по повышению квалификации (тематические и проблемные семинары) для педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного образования в образовательной программе длительностью от 72 до 100 часов, чел. | 230 | 230 | 230 | 230 | | 230 | | 230 | | | | |
| Показатель5.  Количество слушателей курсов по повышению квалификации для педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного образования по краткосрочной образовательной программе длительностью не менее 72 часов, чел. | 40 | 40 | 40 | 40 | | 35 | | 35 | | | | |
| Показатель 6.  Доля слушателей прошедших обучение, % (периодичность переподготовки  1 раз в 5 лет) | 80 | 80 | 80 | 80 | | 80 | | 80 | | | | |
|  |  |  |  |  | Показатель 7.  Доля учителей начального и общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению, от общего числа учителей начального и общего образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | |
| Показатель 8.  Доля педагогов, повышающих уровень педагогического мастерства посредством индивидуальных образовательных маршрутов, от общего числа педагогических работников, % | 30 | 35 | 40 | 45 | | 50 | | 50 | | | | |
| Показатель 9.  Доля руководящих работников общеобразователь-ных организаций, прошедших переподготовку по стандартизирован-ной программе «Менеджмент в образовании», от общего числа руководящих работников образовательных организаций, % | 40 | 45 | 50 | 55 | | 60 | | 65 | | | | |
|  | Задача 2. «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное  мероприятие 5.2**  Меры социальной поддержки педа-гогическим работ-никам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Волоконовского района | 2015 | 2020 | Управление образования администра-ции Волоконов-ского района | 81 507 | Показатель 1.  Доля педагогиче-ских работников пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право, % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | | |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**Волоконовского района**

**«Развитие образования**

**Волоконовского района**

**на 2015-2020 годы»**

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

**Волоконовского района «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид  нормативного правового акта | Основные положения  нормативного правового акта | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Ожидаемые сроки принятия |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | | О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области «Об утверждении муниципальной программы Белгородской области «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы» | | Управление образования администрации Волоконовского района | Ежегодно  (по мере необходимости) | | | |
| Основное мероприятие 1.2 «Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 24 декабря 2013 года № 587 «Об установлении родительской платы» | | | Управление образования администрации Волоконовского района | Ежегодно  (по мере необходимости) | | | |
| **Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»** | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан  на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования» | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | | О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 24 мая 2013 года № 258-А «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» Волоконовского района | | Управление образования администрации Волоконовского района | | | Ежегодно  (по мере необходимости) | |
| Основное мероприятие 2.2 «Оздоровление» | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | | Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | | Управление образования администрации Волоконовского района | | | | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| Основное мероприятие 2.3 «Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений  ипотечного кредита» | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | | О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 24 мая 2013 года № 258-А «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» Волоконовского района | | Управление образования администрации Волоконовского района | | | | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| Основное мероприятие 2.4 «Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство» | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 24 мая 2013 года № 258-А «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» Волоконовского района | | | Управление образования администрации Волоконовского района | | | | Ежегодно  (по мере необходимости) |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей» | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | | О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 24 мая 2013 года № 258-А «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» Волоконовского района | | Управление образования администрации Волоконовского района | | | | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| 2. | Постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | | О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 8 апреля 2009 года № 240 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Волоконовского района» | | Управление образования администрации Волоконовского района | | | | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| Основное мероприятие 3.2 «Мероприятия, проводимые для детей и молодёжи (районные, областные, всероссийские, международные)» | | | | | | | | | |
| 1. | Приказ Управления образования администрации Волоконовского района | | | Проведение мероприятий во исполнение муниципальной программы | Управление образования администрации Волоконовского района | | | | Ежегодно |
| **Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования»** | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1 «Содержание централизованной бухгалтерии, методических кабинетов» | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | | | О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 8 апреля 2009 года № 240 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Волоконовского района» | Управление образования администрации Волоконовского района | | | | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| **Подпрограмма 5 «Государственная политика в сфере образования»** | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.2 «Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников» | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | | | О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 8 апреля 2009 года № 240 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Волоконовского района» | Управление образования администрации Волоконовского района | | | | Ежегодно  (по мере необходимости) |
| Основное мероприятие 5.2 «Меры социальной поддержки педагогических работников государственных и муниципальных  образовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | | | | | | | | | |
| 1. | Постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | | | О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 8 апреля 2009 года № 240 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Волоконовского района» | Управление образования администрации Волоконовского района | | | | Ежегодно  (по мере необходимости) |

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

**Волоконовского района**

**«Развитие образования**

**Волоконовского района**

**на 2015-2020 годы»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов**

**на реализацию основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы» из различных источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Очередной год 2015год | Первый год планового периода 2016 год | Второй год планового периода 2017 год | Третий год планового периода 2018 год | Четвертый год планового периода 2019 год | Пятый год планового периода 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы»** | **Всего** | **383641** | **402171** | **419136** | **495476** | **521470** | **548727** |
| местный бюджет | 127468 | 127641 | 129034 | 156712 | 164586 | 172859 |
| областной бюджет | 245660 | 264017 | 279573 | 328218 | 346320 | 365284 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 10513 | 10513 | 10529 | 10546 | 10564 | 10584 |
| **Подпрограмма 1** | **«Развитие дошкольного образования»** | **Всего** | **89531** | **94188** | **96925** | **124570** | **130861** | **137498** |
| **местный бюджет** | 41 646 | 41 646 | 41 646 | 51 725 | 54 570 | 57 571 |
| **областной бюджет** | 37 712 | 42 369 | 45 106 | 62 672 | 66 118 | 69 754 |
| **федеральный бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **иные источники** | 10173 | 10173 | 10173 | 10173 | 10173 | 10173 |
| **Основное мероприятие 1.1** | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | **Всего** | **84243** | **87029** | **89566** | **115634** | **121434** | **127553** |
| местный бюджет | 41 646 | 41 646 | 41 646 | 51 725 | 54 570 | 57 571 |
| областной бюджет | 32 424 | 35 210 | 37 747 | 53 736 | 56 691 | 59 809 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 10173 | 10173 | 10173 | 10173 | 10173 | 10173 |
| **Основное мероприятие 1.2** | Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | **Всего** | **5288** | **7159** | **7359** | **8936** | **9427** | **9945** |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 5 288 | 7 159 | 7 359 | 8 936 | 9 427 | 9 945 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие общего образования»** | **Всего** | **242772** | **255490** | **269702** | **314940** | **331992** | **349983** |
| местный бюджет | 46 315 | 46 488 | 47 881 | 63 352 | 66 725 | 70 284 |
| областной бюджет | 196 457 | 209 002 | 221 821 | 251 588 | 265 267 | 279 699 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.1** | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | **Всего** | **237881** | **250599** | **264811** | **310049** | **327101** | **345092** |
| местный бюджет | 44 298 | 44 471 | 45 864 | 61 335 | 64 708 | 68 267 |
| областной бюджет | 193 583 | 206 128 | 218 947 | 248 714 | 262 393 | 276 825 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.2** | Оздоровление | **Всего** | **2 425** | **2 425** | **2 425** | **2 425** | **2 425** | **2 425** |
| местный бюджет | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 1 932 |
| областной бюджет | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.3** | Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | **Всего** | **85** | **85** | **85** | **85** | **85** | **85** |
| местный бюджет | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.4** | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | **Всего** | **2 381** | **2 381** | **2 381** | **2 381** | **2 381** | **2 381** |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 381 | 2 381 | 2 381 | 2 381 | 2 381 | 2 381 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие дополнительного образования детей»** | **Всего** | **27292** | **27292** | **27308** | **27886** | **28801** | **29733** |
| местный бюджет | 26 952 | 26 952 | 26 952 | 27 513 | 28 410 | 29 322 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 340 | 340 | 356 | 373 | 391 | 411 |
| **Основное мероприятие 3.1** | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей | **Всего** | **27182** | **27182** | **27198** | **27592** | **28491** | **29406** |
| местный бюджет | 26 842 | 26 842 | 26 842 | 27 219 | 28 100 | 28 995 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 340 | 340 | 356 | 373 | 391 | 411 |
| **Основное мероприятие 3.2** | Мероприятия, проводимые для детей и молодёжи (районные, областные, всероссийские, международные) | **Всего** | **110** | **110** | **110** | **294** | **310** | **327** |
| местный бюджет | 110 | 110 | 110 | 294 | 310 | 327 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3.4** |  | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 4** | **«Развитие системы оценки качества образования»** | **Всего** | **12237** | **12237** | **12237** | **13804** | **14563** | **15364** |
| местный бюджет | 12237 | 12237 | 12237 | 13804 | 14563 | 15364 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 4.1** | Содержание централизованной бухгалтерии, методических кабинетов | **Всего** | **12237** | **12237** | **12237** | **13804** | **14563** | **15364** |
| местный бюджет | 12 237 | 12 237 | 12 237 | 13 804 | 14 563 | 15 364 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5** | **«Государственная политика в сфере образования»** | **Всего** | **11809** | **12964** | **12964** | **14276** | **15253** | **16149** |
| местный бюджет | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| областной бюджет | 11491 | 12646 | 12646 | 13958 | 14935 | 15831 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 5.1** | Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников | **Всего** | **318** | **318** | **318** | **318** | **318** | **318** |
| местный бюджет | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 5.2** | Меры социальной поддержки педа-гогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | **Всего** | **11491** | **12646** | **12646** | **13958** | **14935** | **15831** |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 11 491 | 12 646 | 12 646 | 13 958 | 14 935 | 15 831 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе**

**Волоконовского района**

**«Развитие образования**

**Волоконовского района**

**на 2015-2020 годы»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы» за счет средств бюджета**

**Волоконовского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель, соисполни-тели, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.рублей), годы | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Очеред-ной год 2015год | Первый год плано-вого периода 2016 год | Второй год плано-вого периода 2017 год | Третий год плано-вого периода 2018 год | Четвер-тый год плано-вого периода 2019 год | Пятый год плано-вого перио-да  2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муници-пальная программа** | **«Развитие образования Волоконов-ского района на 2015-2020 годы»** | **Всего в том числе:** | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | **127468** | **127641** | **129034** | **156712** | **164586** | **172859** |
| Управление образования администра-ции района | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | 127468 | 127641 | 129034 | 156712 | 164586 | 172859 |
| **Подпрограм-ма 1** | **«Развитие дошкольного образования»** | **Всего в том числе:** | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | **41646** | **41646** | **41646** | **51725** | **54570** | **57571** |
| Управление образования администра-ции района | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | 41646 | 41646 | 41646 | 51725 | 54570 | 57571 |
| **Основное мероприятие 1.1** | Обеспечение государствен-ных гарантий прав граждан на получение общедоступ-ного и бесплатного дошкольного образования | Управление образования администра-ции района | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | **41646** | **41646** | **41646** | **51725** | **54570** | **57571** |
| **Подпрограм-ма 2** | **«Развитие общего образования»** | **Всего в том числе:** | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | **46315** | **46488** | **47881** | **63352** | **66725** | **70284** |
| Управление образования администра-ции района | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | 46315 | 46488 | 47881 | 63352 | 66725 | 70284 |
| **Основное мероприятие 2.1** | Обеспечение государствен-ных гарантий прав граждан на получение общедоступ-ного и бесплатного начального общего, основного общего, средне-го общего образования | Управление образования администра-ции района | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | **44298** | **44471** | **45864** | **61335** | **64708** | **68267** |
| **Основное мероприятие 2.2** | Оздоровление | Управление образования администра-ции района | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | **1932** | **1932** | **1932** | **1932** | **1932** | **1932** |
| **Основное мероприятие 2.3** | Возмещение части затрат в связи с пре-доставлением учителям обще-образователь-ных учрежде-ний ипотечного кредита | Управление образования администра-ции района | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | **85** | **85** | **85** | **85** | **85** | **85** |
| **Подпрограм-ма 3** | **«Развитие дополнитель-ного образования детей»** | **Всего в том числе:** | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | **26952** | **26952** | **26952** | **27513** | **28410** | **29322** |
| Управление образования администра-ции района | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | 26952 | 26952 | 26952 | 27513 | 28410 | 29322 |
| **Основное мероприятие 3.1** | Финансовое обеспечение муниципаль-ного задания на оказание муниципальных услуг (выпол-нение работ) учреждениями дополнитель-ного образования детей | Управление образования администра-ции района | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | **26842** | **26842** | **26842** | **27219** | **28100** | **28995** |
| **Основное мероприятие 3.2** | Мероприятия, проводимые для детей и молодёжи  (районные, областные, Всероссийские, международ-ные) | Управление образования администра-ции района | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | **110** | **110** | **110** | **294** | **310** | **327** |
| **Подпрограм-ма 4** | **«Развитие системы оценки качества образования»** | **Всего в том числе:** | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | **12237** | **12237** | **12237** | **13804** | **14563** | **15364** |
| Управление образования администра-ции района | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | **12 237** | **12 237** | **12 237** | **13 804** | **14 563** | **15 364** |
| **Основное мероприятие 4.1** | Содержание централизован-ной бухгалтерии, методических кабинетов | Управление образования администра-ции района | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | 12 237 | 12 237 | 12 237 | 13 804 | 14 563 | 15 364 |
| **Подпрограм-ма 5** | **«Государст-венная политика в сфере образования»** | **Всего в том числе:** | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | **318** | **318** | **318** | **318** | **318** | **318** |
| Управление образования администра-ции района | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| **Основное мероприятие 5.1** | Совершенство-вание качества профессио-нальных потребностей педагогических работников | Управление образования администра-ции района | **ххх** | **хххх** | **ххххххх** | **ххх** | **318** | **318** | **318** | **318** | **318** | **318** |